## Resumen
Fecha de reporte: 04 de mayo de 2020
No de reporte: 02
Proyecto:
Sistema de Gestión de Mango(SIGESMA)
Nombre del responsable:
Víctor Adrián García Hernández
Dirigido a:
Lic. Rafael Nava Ricaño
No. | ACTIVIDAD | AVANCES | RESULTADOS PROXIMOS
1 | Programa de captura de datos provisional | 1.- Se realizo un programa provisional para guardar datos desde ahora en una base de datos express. De esta manera, al estar terminada la base de datos oficial, se trasladarán los datos. | Dar click aquí
2.- Se capacitó al Ing. Alexis Martinez para el uso del programa y el salvado de datos de manera óptima.
2 | Fase 1 del Módulo 1 | 1.- Fue terminada en un 95%. Los archivos ".dia" son demasiado grandes para incluirlos aquí y requieren un programa especial para ser abiertos. Se plantea exponer los diagramas de relación el día que se tenga la junta con usted y los demás ingenieros para presentar la plataforma en línea.
|  | Notas: 1.- Es necesaria una junta con el Ing. Tsuzuki y el Ing. Blanco para dar último detallado. 2.- Me sería de gran utilidad poder hablar con algún miembro de la empresa que conozca teóricamente las distintas áreas/departamentos/ramas de Nava Company/Disfruta, para tener una visión más amplia de los puntos del programa que debo dejar listos por si en su momento deciden(ya sea conmigo o con otro Desarrollador de Software) seguir implementando software en su empresa. | Cuando usted lo considere adecuado, al menos un día antes de la reunión con usted para la presentación de todos los detalles de la plataforma y de la fase 1 del módulo 1, de ser posible en los próximos días. Se requerirá un proyector para la exposición o en su defecto un pizarrón.
3 | Plataforma en línea | 1.- Se finalizó creación y configuración de plataforma para rastrear avance del proyecto en GitHub | Dar click aquí
|  | Nota: Se necesita una junta en la cuál se debería incluir a usted y a los ingenieros Grajales, Tsuzuki y Blanco. | Cuando usted lo considere adecuado, de ser posible en los próximos días. Se requerirá un proyector para la exposición o en su defecto un pizarrón.